## Sheet1
Projekt Aufgaben		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

Konzept und Planung
Anforderungen und Meilensteine definieren	soll
	ist

Architektur und Prototyp(Mockup)	soll
	ist

M1: Projekt Initiliesieren
Bestehende Appliketion editieren können	soll
	ist

M2: Implementation Python
Alle Test in Python implementieren	soll
	ist

M3: GUI-Programmierung
GUI Programmierung nach Prototyp	soll
	ist

M4: Verknüpfung Backend/Frontend
Backend und Frontend verkünpfen / / Alle Muss-Kriterien erfüllen	soll
	ist

M5: Applikation erweitern
Kann-Kriterien erfülllen	soll
	ist

M5: Applikation erweitern
Poster, Finaltag, Präsentation,Film	soll
	ist

M6: Dokumentation
Dokumentation ergänzen	soll
	ist